## 评分表 打印每页带标题)
附件2：
南京市江宁区工程造价咨询市场违法违规专项整治检查表 （跟踪审计）
受检单位：
项目名称：
专业咨询员： |  |  | 项目负责人： |  |  | 技术负责人：
或专业负责人：
序 号 | 检查内容 | 评分标准 |  | 分值 | 扣分 限额 | 扣分说明 | 得分
1 | 工程造价咨询企业管理以及注册造价师执业行为 | 企业有业务操作流程制度，工程造价专业人员在岗正常执业（注册造价师在本企业正常缴纳社保），继续教育按时参加，无不良行为的得15分。 1.企业无业务操作流程制度的扣5分； 2.企业疏于对分支机构（分公司）的管理，发现以分公司名义签订咨询合同或出具咨询成果文件的，扣15分； 3.企业未与注册造价师签订劳动合同的，每有1人扣5分；未为注册造价师按时缴纳五险或缴纳险种不完整的，每有1人扣2分；（此项扣分限额为10分） 4.企业应该有计划地安排所有注册造价工程师继续教育，每发现1人未按规定参加的扣2分；（此项扣分限额为4分） |  | 15 | 15
2 | 工程造价咨询业务合同及履约情况 | 造价咨询业务合同签订内容完整、格式规范，符合行业规定,咨询工作保障、工作进度、服务态度及信息维护情况达标的得18分。 1.所抽项目未签订造价咨询合同的扣5分； 2.咨询合同协议书及专用条款中重点条文如服务内容、服务期限、酬金（收费办法）、质量标准、违约责任、项目负责人等未约定的，每项扣1分；（此项扣分限额为5分） 3.咨询合同签字、签章手续不完备或缺少签定日期的扣1分； 4.未按合同要求配备工作人员或擅自调离人员，每有1人扣1分，未按合同要求，擅自更换项目负责人的扣3分； 5.咨询工作进度不符合合同约定或国家有关规定的扣1分，若因咨询人原因造成工作延误的扣3分。 |  | 18 | 18
3 | 审计实施方案制定及执行情况 | 咨询企业按照咨询合同要求制定审计实施方案、严格落实审计实施方案的得6分。 1.咨询合同要求制定审计实施方案未制定的扣6分；制定的实施方案不完整或不符合要求的扣1分； 2.如有实施方案但未按实施方案落实工作的，视存在问题情况每项扣1分； 3.是否按咨询合同约定工作内容及时录入台账，包括：周报、月报、季报、年报、合同情况、变更情况、进度款支付情况、产值等信息，未按合同要求录入的，缺失1项扣1分；未按要求更新报告（周报、月报、季报、年报），每发现1项扣1分。 |  | 6 | 6
4 | 跟踪审计业务质量 | 按合同约定完成咨询工作并出具成果文件，成果文件加盖企业印章、有专业人员（造价工程师）签字、加盖执业印章、实行三级复核制；过程性成果文件签章完备的得25分。 1.项目前期阶段，未完成估算、概算、预算等成果文件的编制或审核工作的扣2分； 2.项目招投标阶段，未完成招标控制价、工程量清单编制或审核工作的扣2分，招标工程量清单及招标控制价未出具咨询意见或报告的扣2分； 3.项目实施阶段，工程变更签证、计量支付、认质认价等审核文件无签字盖章的扣4分；仅签字盖章但无明确意见且咨询过程资料缺失的每发现一项扣2分； 4.进度款审核是否按咨询合同、施工合同约定的时间周期完成；支付比例是否符合施工合同约定；支付金额中是否扣除预付款、甲供材料设备、违约罚款，每有1项错误扣0.5分； 5.变更签证审核是否按咨询合同、施工合同约定的时间周期完成;组价方式及价格核定是否符合施工合同、招投标文件等的约定或者规章的要求，签证所需证明材料是否完备，总价款是否符合法定或合同约定，是否符合建设方内控制度的标准，每有1项错误视严重程度扣1-2分； 6.审核估算、概算、预算、招标控制价等成果文件上未加盖工程造价咨询企业公章的扣1分；过程审核文件未加盖工程造价咨询企业印章的扣1分； 7.审核成果文件或过程审核文件上项目负责人未签字或未加盖执业印章的扣2分； 8.未实行三级复核制的扣3分；三级复核意见不详细的扣1分；工程造价成果文件的编制人与审核人为同一注册造价工程师的扣2分；（项目负责人与技术负责人或专业负责人是同一人的，不扣分）（此项扣分限额为3分） （说明：本项第1-4条，如咨询合同无要求的，不扣分）。 |  | 25 | 25
|  | 咨询依据性文件、过程性文件是否完整，各级计算底稿是否齐全，应计算工程量的是否有工程量计算书，每有一清单缺失扣2分；有工程量计算书但内容不完整或计算过程不完整的，视不完整程度扣0.5-2分； |  | 10 | 10
|  | 咨询成果文件（包括最终咨询成果和过程审核文件）编制依据、格式、内容符合相关法规、规范、定额、计价文件规定的得10分。 1.咨询成果文件中，编制说明表述不清，内容不全面，有错项、重项、缺项的，每发现一处扣1分； 2.咨询成果文件编制依据不正确扣2分； 3.咨询成果文件中，计算的工程量、计价程序、取费标准（包括规费）不正确，每发现一处扣2分； 4.咨询成果文件存在重大质量缺陷，差错率超过咨询合同约定或有关标准 （参照《建设工程造价咨询成果文件质量标准》）扣5分； 5.咨询成果文件存在其他质量问题，每发现一处扣0.5分。 |  | 10 | 10
5 | 咨询业务档案及管理情况 | 造价咨询业务档案收集、整理、留存和归档符合行业规定的得8分。 1.无审计资料的扣8分；丢失审计资料的，发现1项扣2分，造成严重后果的扣4分； 2.审计资料是否按规范要求及时收集整理，未收集整理的发现1项扣1分。 |  | 8 | 8
6 | 沟通汇报发现问题情况及重大事项报告情况 | 1.审计过程中，项目发生重大事项（含缺失项目投资概算的编制与审核、施工图预算编制与审核等）未及时书面报告的，每发现1项扣2分；故意隐瞒等情节严重的扣4分； 2.除调整工程造价外，应关注提出审计项目在建设项目管理、内控制度、投资效益等方面存在的突出性问题，存在问题未能发现，或未按要求提出审计意见，每发现一项扣1分。 |  | 6 | 6
7 | 日常现场核查工作情况 | 委托方或主管部门日常现场核查情况，对驻场人员、审计过程资料，审计工作质量等核查，发现存在问题每次扣0.5分。 |  | 2 | 2
8 | 直接判定不合格情形 | （一）企业存在下列行为： 1.同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务； 2.以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争； 3.转包承接的工程造价咨询业务； 4.工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章； 5.违背客观、公正和诚实信用原则出具建设工程造价咨询成果文件。 （二）注册造价工程师存在下列行为： 1.不履行注册造价工程师义务； 2.在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益； 3.在执业过程中实施商业贿赂； 4.签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件； 5.以个人名义承接工程造价业务； 6.允许他人以自己名义从事工程造价业务； 7.同时在两个或者两个以上单位执业； 8.涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章； 9.超出执业范围、注册专业范围执业。
总分 |  |  |  | 100
需要说明的问题：
检查人员（签字）： 被检人员（签字）： 年 月 日
备注 | ：1.此次专项整治检查实行百分制，按照检查评分表对抽取的项目涉及企业进行检查评定，评分分值共为100分。 检查表各项内容的扣分不超过该项总分值。
2.专项整治检查结论分为合格、不合格。合格：检查分值在60（含60）分以上；不合格：检查分值在60分以下。
3.专项整治检查中如发现不符合规定的内容，但在评分标准中无具体扣分要求的，不作扣分处理，但需要在说明栏中记录。 4.本次专项检查将对各家单位的检查情况及典型问题进行通报。