## Sheet0
江宁区项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京市江宁水务局（本级） | 项目名称： | 2023年农污长效管护
项目实施年度： | 2024
项目开始时间 （年/月）： | 2024-1-1 | 项目完成时间 （年/月）： | 2024-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
我区农村污水设施工程采取市场化运作方式实施。按照建设运维一体化要求，通过特许经营方式吸引社会资本、国企集团参与，市场化运作，街道作为污水设施使用主体，按特许经营方案和约定向特许经营者交纳污水收集服务费、污水处理服务费，以平衡特许经营者建设总投入。区级设立农村长效管护补助资金，每年补助到街道，弥补街道支出。农污长效管护（区级财政）：项目总金额：350030.44万元，项目开始截至现在已支付52000万元；本年申请的金额为23300万元，按照项目完工换算，能支付完项目的99.9%（未支付原因：维修村补贴标准未明确，暂时无法支付）。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
为推进农村人居环境整治，改善农村水环境，对全区农村生活污水开展治理，我区按照“一年建设，十五年运维”以及“建设+运维”一体化的模式开展农村生活污水处理设施建设运维，实现全域覆盖。在建设管理中，积累了较为丰富的经验，完成了考核奖补办法制定、定期巡查检查、提标改造等相关工作，2024年江宁区获评“省级农村生活污水社会化治理示范区”。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
2024年区级农村长效管护补助资金直接下拨水务集团，在此之前，区级资金直接下拨街道，由街道兑付资金至水务集团，部分街道未能如期将资金支付给相应的建设运维单位，影响财政资金使用效率。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
加快街道前期资金兑付，强化区级资金使用监管。建议项目主管部门与财政部门联合对街道资金支付情况进行督导和考核，督促街道严格按合同约定支付资金，确保区补资金兑付及时并与考核结果匹配的同时减少资金滞留街道情况的发生，保障企业及时收到服务费款项，提升财政资金使用效率。
评价指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.98% | 10 | 10 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 运维服务项目完成率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 新建设施完成率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
| 质量指标 | 运维服务项目验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 新建设施竣工验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 出水水质达标率 | ≥95% | 97.52% | 1 | 1
| 时效指标 | 设施运维管护及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 成本指标 | 农污长效管护成本控制有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 5 | 5
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 改善居住生活环境 | 改善 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 农村污水处理设施覆盖率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 农村生活污水处理设施正常运行率 | ≥90% | 98.63% | 1 | 1
| 生态效益 | 减少污水排放 | 减少 | 达成预期目标 | 4 | 4
| 可持续影响 | 排污设施管护机制长效性 | 长效 | 达成预期目标 | 4 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10
总计 | [5 empty] | 100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。