## Sheet0
江宁区项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京市江宁水务局（本级） | 项目名称： | 2023年水利基础设施建设
项目实施年度： | 2024
项目开始时间 （年/月）： | 2024-1-1 | 项目完成时间 （年/月）： | 2024-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
1.调度办：5565万元。 2.水环境：小计655.83万。 3.农水：小计16664.86万元。 4.赵村水库运行管理矩阵试点区级配套资金40万。 5.工管：2024年小型水库库容恢复及生态清淤工程318万元。 6.水治办：水环境综合治理项目预算81928.728万元。 7.2024年水利建设计划项目资金27938万元。 总计137110.418万元。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
调度办：通过消险工程提高了河道水库防洪能力，为保障周边群众生命财产安全打下基础。农水：南京市江宁区2021年重点泵站更新改造工程39.16万元：因审计报告未出，未使用该预算。 水环境：维护泵站排口监测设备210个、维护中继站12个，维护监控中心1个。截至年底，2024年度143个水环境项目，截至年底共计65个项目完工，21个项目在建，剩余未完成项目全部纳入2025年度项目清单。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
根据项目实际实施情况进行预算调整及支付调整。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1.根据项目实施情况精确绩效目标填报。 2.根据项目实际进行全过程监管监控，努力达到目标预期。
评价指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 40.37% | 10 | 4.04 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 生态河道奖补数量 | ≥7条 | 7.00条 | 7 | 7
|  | 项目更新改造完成率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4
|  | 基础设施修建完成率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3
|  | 排水信息化管理平台在线监测数 | ≥154个 | 154.00个 | 2 | 2
|  | 中型灌区建设数量 | ≥1个 | 1.00个 | 1 | 1
|  | 完成渠道整治长度 | ≥34.54公里 | 0.00公里 | 1 | 0
|  | 完成配套建筑物数量 | ≥57座 | 57.00座 | 1 | 1
| 质量指标 | 完工验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1
|  | 治理质量达标率 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1
| 时效指标 | 河道治理及时率 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1
|  | 资产入账及时率 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1
|  | 工程完成及时率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3
| 成本指标 | 水利基础设施成本控制有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 4 | 4
效益指标 | 经济效益 | 改善灌溉面积 | ≥2.38万亩 | 2.38万亩 | 3 | 3
| 社会效益 | 区域灌溉效率 | ≥90% | 90.00% | 4 | 4
|  | 灌溉需求满足覆盖率 | ≥90% | 90.00% | 3 | 3
|  | 完善河道配套管理设施 | 完善 | 达成预期目标 | 4 | 4
| 生态效益 | 改善水环境质量 | 改善 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 新增节水能力 | ≥23.91万立方米 | 23.91万立方米 | 1 | 1
| 可持续影响 | 基础设施管护机制长效性 | 长效 | 达成预期目标 | 2 | 2
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10
总计 | [5 empty] | 93.04
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。