## 困难学生资助经费
江宁区项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京市江宁区教育局（本级） | 项目名称： | 困难学生资助经费
项目实施年度： | 2024
项目开始时间 （年/月）： | 2024-1-1 | 项目完成时间 （年/月）： | 2024-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
困难学生资助经费项目是为了确保教育公平，减轻脱贫人群和低收入人群家庭的经济负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业而制定的政策和措施。项目预算478万元，预算执行471.47万元，通过大数据分析与服务平台，提高项目的精准度，确保经济困难学生应助尽助。资助政策实现了“所有学段、所有学校、所有家庭经济困难学生”的全覆盖。2024年度资助学生14564人次,其中幼儿保育阶段3402人次，义务教育阶段9885人次，高中阶段1277人次。2024年，进一步扩大资助的深度和广度，开展了资助宣传活动，做到应助尽助、应免尽免，规范落实教育资助政策。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
2024年计划资助家庭经济困难学生≥13600人次，实际资助14564人次。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1、指标不合理，如：补助对象政策知晓度。2、预算执行率98.63%。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1、科学合理绩效指标。2、分析资金结余原因，加大预算执行力度。
评价指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 98.63% | 10 | 9.86 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算调整率 | ≤10% | 0.00% | 0 | 0
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 减免幼儿保育阶段家庭困难学生学费人数 | ≥3000人次 | 3402.00人次 | 5 | 5
|  | 减免高中阶段家庭困难学生学费人数 | ≥1200人次 | 1277.00人次 | 5 | 5
|  | 应补尽补率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 减免义务阶段家庭困难学生学费人数 | ≥8600人次 | 9885.00人次 | 5 | 5
| 质量指标 | 资助标准合规率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 费用减免合规率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 资助对象合规率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
| 时效指标 | 资助款拨付及时率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 补助对象政策知晓度 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3
|  | 贫困学生辍学率 | ＝0% | 0.00% | 3 | 3
|  | 缓解困难学生家庭经济负担情况 | 有效缓解 | 达成预期目标 | 3 | 3
生态效益
| 可持续影响 | 保障公平受教育权利 | 保障 | 达成预期目标 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 96.00% | 5 | 5
|  | 学生满意度 | ≥90% | 96.00% | 5 | 5
总计 | [5 empty] | 98.36
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。