附件:

2022年和2024年部分农机化项目验收情况表

单位：万元

| 序号 | 年度 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 项目建设内容完成情况 | 计划补助资金 | 核定补助资金 | 已预拨补助资金 | 本次下达补助资金 | 核减金额 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 淳化街道粮食生产“无人化农场”建设 | 南京新淳农业发展有限公司 | 淳化街道周子社区 | 完成购置智能拖拉机1台、无人机（含播撒系统）1台、秸秆还田机（含智能监测设备）1台、低温循环式谷物烘干设备系统（含热源）2套；智能农机信息化管理平台改造1项；制作作业规程、标识牌等1套。 | 42.62 | 31.05 | 29.8 | 1.25 | 11.57 | 合格 |
| 2 | 2024 | 小西湖水产养殖“机器换人”示范基地 | 南京市江宁区小西湖农业种植家庭农场 | 淳化街道新兴社区 | 完成购置增氧机40台、投饵机7台、起捕器1台、网具2套 、吸泥泵1台、增氧机自动控制器10台、无人机2台、项目标识牌1块。 | 24.17 | 16.97 | 16.92 | 0.05 | 7.2 | 合格 |
| 淳化街道 |  |  |  |  |  | 66.79 | 48.02 | 46.72 | 1.3 | 18.77 | / |
| 3 | 2024 | 南京市江宁区祥鹏家庭农场粮食烘干中心建设 | 南京市江宁区祥鹏家庭农场 | 湖熟街道尚桥社区 | 完成购置及安装15吨烘干机3台套及辅助设备1套（滚筒振动筛1套、提升机1台）。 | 15.57 | 13.32 | 10.9 | 2.42 | 2.25 | 合格 |
| 湖熟街道 |  |  |  |  |  | 15.57 | 13.32 | 10.9 | 2.42 | 2.25 | / |
| 4 | 2024 | 汤山开太红家庭农场农机存放库 | 南京市江宁区开太红家庭农场 | 汤山街道阜庄社区 | 完成360平方米以上的农机存放库。 | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 | 合格 |
| 汤山街道 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 | / |
| 5 | 2024 | 江宁街道大观园粮食生产“无人化农场” | 南京大观园水稻种植专业合作社 | 江宁街道陆郎社区 | 完成购置大型拖拉机2台、联合收割机1台、无人机1台、插秧机1台、小麦智能漏播机1台、复式开沟机2台、圆盘犁1台、液压翻转犁1台、机耕船1台、撒肥机1台、水旱两用液压平整机1台、粮食智能输送机及小跑车1台、搂草机1台、秸秆捡拾打捆机1台、烘干房配套除尘设备1台、热风炉1台、农业生产数字化服务管理系统平台1套、无人化驾驶系统改造1台、自动化驾驶系统改造3台、北斗高精度定位1台；标识牌及作业规程等材料制作1套。 | 59.51 | 59.51 | 41.66 | 17.85 | 0 | 合格 |
| 江宁街道 |  |  |  |  |  | 59.51 | 59.51 | 41.66 | 17.85 | 0 | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | 161.87 | 140.85 | 113.28 | 27.57 | 21.02 | / |