南京市江宁区关键技术攻关

“揭榜挂帅”项目管理办法

（送审稿）

第一章 总 则

第一条  为贯彻落实《江宁区关于加快推动创新链产业链融合发展的实施意见》，建立财政资金引导、企业投入主导、市场遴选择优的“揭榜挂帅”关键技术攻关机制，特制定本办法。

第二条  江宁区关键技术攻关“揭榜挂帅”项目（以下简称“揭榜挂帅”项目）是指围绕构建现代化产业体系，组织调动全社会创新资源，加快突破制约产业发展的重大瓶颈技术、短缺技术和企业急需的关键技术，以任务实施成效为衡量标准，以成果落地应用为牵引，由创新主体或创新联合体揭榜实施的，需求目标清晰、应用导向鲜明、最终用户明确的科技项目。

第三条  区科技局负责组织开展“揭榜挂帅”项目需求征集、遴选发榜、立项实施等工作，区财政局负责“揭榜挂帅”项目财政资金预算安排、绩效监督等工作，相关管理工作可委托第三方机构实施或参与实施。

第二章 发榜方和揭榜方

第四条  “揭榜挂帅”项目发榜方为具有独立法人资格的“专精特新”企业、高新技术企业等，对关键技术攻关及推广应用等有内在迫切需求，具有保障项目实施的研发投入，能够提供项目实施的配套条件。

第五条  “揭榜挂帅”项目揭榜方为具有一定研发能力的高校、科研院所、新型研发机构、创新联合体、企业等法人单位，与发榜方不存在关联关系，且不能为预期成果最终用户。

第三章 实施流程

第六条  “揭榜挂帅”项目主要包括需求征集、遴选发榜、揭榜评审、项目公示、立项实施、检查验收等环节。

（一）需求征集。区科技局面向全区重点产业领域相关企业征集技术需求，提出需求建议，包括拟解决的主要技术问题、预期成果最终用户、主要考核指标、时限要求等。

（二）遴选发榜。区科技局组织对征集的项目需求进行充分论证，择优遴选出应用面广、影响力大、带动性强的关键技术需求，进一步凝练明确需求目标和核心指标，按程序审定后，形成正式榜单，向社会公开发布。

（三）揭榜评审。有意向的申报单位，按照榜单要求，单独或联合其他单位申报揭榜。区科技局组织需求单位、行业专家、最终用户等，共同对揭榜方的资质条件、揭榜方案可行性、经费预算的合理性等进行评审，遴选出揭榜方建议名单。

（四）项目公示。区科技局组织发榜方、揭榜方对接，细化落实合作具体内容，约定知识产权归属和分配，拟定揭榜协议文本和项目可行性方案，向全社会进行揭榜公示。

（五）立项实施。公示无异议后，区科技局联合区财政局下达立项文件，并与发榜方、揭榜方签订项目合同书，按照合同书约定拨付项目补助资金。

（六）验收结题。项目实施过程中和实施结束后，区科技局、区财政局组织专家进行中期检查、结题验收和绩效评价。

第四章 支持方式

第七条  对成功揭榜并立项的“揭榜挂帅”项目，区财政给予发榜方按照单个项目不超过其向揭榜方拨付资金的50%、最高100万元科技创新资金支持。资金采用分期拨付的方式，在项目合同书签订后拨付首笔资金，在项目实施结束并验收通过后拨付剩余资金。

第五章 监督管理

第八条  “揭榜挂帅”项目立项后，原则上不得更换发榜方、揭榜方及项目负责人。确需更换的，应经区科技局组织论证并审核同意。

第九条  “揭榜挂帅”项目设置“里程碑”节点，包括阶段攻关任务、完成时间节点、对应指标及考核方式，作为中期检查的依据。

第十条  “揭榜挂帅”项目实施中所产生的科技成果及相关知识产权，由发榜方与揭榜方在合同书中对其归属、使用及利益分配予以约定。

第十一条  发榜方、揭榜方应严格遵循科研诚信有关规定，坚决杜绝弄虚作假等不良行为发生。

第十二条  发榜方、揭榜方应在合同任务书到期后3个月内申请组织验收。因故不能在规定期限内完成约定目标任务的项目，应在任务书期满前3个月内提出延期验收申请，经区科技局审核同意。一般允许延期一次，期限最长不超过一年。

第十三条  “揭榜挂帅”项目实施过程中存在以下情况的，区科技局可终止项目：

（一）不配合检查管理，不积极落实整改措施，限期整改无效的；

（二）合同期满3个月仍未向区科技局提出书面验收申请或合同期满半年仍未完成验收的；

（三）因客观原因，致使技术攻关项目不能继续或不能完成研究开发内容和目标，承担单位提出终止项目申请的。

第六章  附则

第十四条  本办法由区科技局、区财政局负责解释。

第十五条  本办法自印发之日起施行，有效期3年。