附件2：

江宁区2026年渔业高质量项目实施方案

支持方向名称：渔业高质量发展


项目类型：设施渔业


实施项目名称：南京游到佳城市渔仓项目


实施单位：南京游到佳渔业科技有限公司


项目监管单位：谷里街道农村工作办公室


项目主管部门：江宁区农业农村局、江宁区财政局


填报时间：2026年9月
1、 项目区基本情况
南京游到佳渔业科技有限公司位于南京江宁区谷里街道亲见社区，占地160亩，其中设施农业用地73亩，公司聚焦城市鲜活水产品生态暂养、净化仓储、城乡冷链配送一体化运营，打造 “城市渔仓” 创新模式。
南京游到佳城市渔仓项目（一期）总建设面积11256平方米，包括7座钢结构设施渔业大棚9756平方米，附属设施用房1500平方米及配套道路等。南京游到佳城市渔仓项目（一期）主要实施内容为7座钢结构大棚（编号2#-8#）内部工厂化循环水养殖系统及配套设施设备，不含土建部分，养殖水体总计5144立方米，具体内容如下：
（1） 2#大棚建设直径9米、高度2米、底部椎体高度0.5米圆形池10个，水体1372立方米，配套循环系统1套。
（2） 3#-8#棚建设长6米、宽3.1米、高1.3米方形池156个，水体3772立方米，配套循环系统6套。
（3）建设30吨液氧站2座，含配套供氧管道。
项目四至点坐标为：
E118.663699°，N31.860587°
E118.664417°，N31.860609°
E118.664422°，N31.861889°
E118.663702°，N31.861892°
项目实施区域四至定位图：
[image: 微信图片_20260903115404_416_50]
项目建设地块位置图：
[image: c499e810-5d81-4289-878e-3cf9dbb8339f]
[image: 图片4]
项目整体布局图：
[image: 0e7e7430-40a0-45d3-b30d-04e8b8316ea1]
项目效果图：
[image: 图片1(1)]
[image: 图片2(1)][image: 图片3(1)]
二、实施内容及概算
	项目建设内容
	计量单位
	单位造价
	规模数量
	合计（万元）

	圆形池10个及配套循环系统
	套
	123.88
	1
	123.88

	方形池156个及配套循环系统
	套
	181.34
	6
	1088.06

	液氧站2座（含配套管道）
	座
	25.11
	2
	50.22

	合计
	
	
	
	1262.16


（1）圆形池及配套概算表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价/元
	金额

	1
	养殖池
	直径9m/壁高2m/锥高0.5m，
	个
	10
	28150
	281500

	2
	侧排盒
	长宽0.7m*0.55m*0.6m含法兰
	套
	10
	850
	8500

	3
	下沉式微滤机
	600T 微滤机，电压：380V
	台
	2
	51100
	102200

	4
	紫外线杀菌
	设备电压：220V
框架材质：304不锈钢
	台
	2
	16400
	32800

	5
	循环泵
	600m3/h,H=8m，功率7.5千瓦
	台
	4
	5800
	23200

	6
	溶氧锥
（配套水泵）
	进出口直径：DN150
设计最大流量：140
材质：玻璃钢.射流泵：流量150T/h
	台
	2
	14700
	29400

	7
	射流器
	配套氧锥
	个
	2
	550
	1100

	8
	空气源
臭氧发生器
	输入电源220V/50HZ
额定功率850W
	台
	2
	6300
	12600

	9
	溶气泵
	功率：4KW
额定扬程：50m
	台
	2
	7600
	15200

	10
	PLC控制柜
	每套系统一套独立电控箱，异常报警，实时反馈设备运行状态
	台
	2
	18700
	37400

	11
	生物填料
	MBBR，K7
	m³
	135
	1300
	175500

	12
	双排污鱼马桶
	De160/De110及底排污管，中心插管
	套
	10
	580
	5800

	13
	地源热泵
	60匹淡水养殖型水地源热泵机组
4HP循环泵
	套
	2
	70600
	141200

	14
	纳米陶瓷盘
	6片/池
	片
	60
	420
	25200

	15
	鱼池爆气盘
	10盘/池
	盘
	100
	75
	7500

	16
	生化池 曝气
	主管90PVC管  支管40PVC管（打孔）
	套
	2
	6000
	12000

	17
	空气悬浮机
	功率：4KW  
电压：380V
	台
	2
	21800
	43600

	18
	空气悬浮机
	功率：15KW  
电压：380V
	台
	2
	36800
	73600

	19
	氧气调节器
	
	套
	10
	1420
	14200

	20
	De400
	pvc
	根
	98
	650
	63700

	21
	De250
	pvc
	根
	48
	243
	11664

	22
	De160
	pvc
	根
	165
	139
	22935

	23
	De110
	pvc
	根
	95
	68.5
	6507.5

	24
	De90
	pvc
	根
	58
	37
	2146

	25
	De75
	pvc
	根
	30
	28.5
	855

	26
	De63
	pvc
	根
	83
	21
	1743

	27
	De50
	pvc
	根
	90
	13
	1170

	28
	De32
	ppr
	根
	48
	24.5
	1176

	29
	De25
	ppr
	根
	35
	16
	560

	30
	De400变200三通
	pvc
	个
	8
	293.5
	2348

	31
	De400变160三通
	pvc
	个
	26
	291.5
	7579

	32
	De250变200三通
	pvc
	个
	4
	102
	408

	33
	De250变160三通
	pvc
	个
	10
	84
	840

	34
	De250变110三通
	pvc
	个
	10
	74
	740

	35
	De160三通
	pvc
	个
	20
	33
	660

	36
	De110三通
	pvc
	个
	20
	12
	240

	37
	De400弯头
	pvc
	个
	12
	798
	9576

	38
	De200弯头
	pvc
	个
	30
	50.5
	1515

	39
	De160弯头
	pvc
	个
	60
	24.5
	1470

	40
	De110弯头
	pvc
	个
	20
	8
	160

	41
	De90变50三通
	pvc
	个
	10
	6.5
	65

	42
	De75弯头
	pvc
	个
	26
	3.5
	91

	43
	De63弯头
	pvc
	个
	20
	2.5
	50

	44
	De50弯头
	pvc
	个
	40
	1.6
	64

	45
	De50三通
	pvc
	个
	20
	1.5
	30

	46
	De400蝶阀
	pvc
	个
	4
	2346
	9384

	47
	De160球阀
	pvc
	个
	46
	211.5
	9729

	48
	De110球阀
	pvc
	个
	26
	54
	1404

	49
	De90球阀
	pvc
	个
	10
	29.5
	295

	50
	De75球阀
	pvc
	个
	10
	18
	180

	51
	De50球阀
	pvc
	个
	10
	6.5
	65

	52
	De110半弯
	pvc
	个
	10
	6
	60

	53
	De160半弯
	pvc
	个
	10
	18
	180

	54
	De32变25三通
	ppr
	个
	10
	3.5
	35

	55
	De25弯头
	ppr
	个
	40
	1.5
	60

	56
	胶水
	2箱1套
	套
	2
	840
	1680

	57
	De400法兰盘
	PVC
	个
	8
	783.5
	6268

	58
	管道支架
	管道沟合计总长度70m
	米
	70
	410
	28700

	合计
	
	
	
	
	1238833


（2）方形池及配套概算表
	序号
	项目
	参数
	单位
	数量
	单价/元
	金额

	1
	养殖池
	长宽高/6m*3.1m*1.3m
	个
	156
	38200
	5959200

	2
	侧排盒
	长宽高/0.7m*0.4m*0.4m
	个
	156
	650
	101400

	3
	下沉式微滤机
	100T 微滤机
电压：380V
	台
	12
	25810
	309720

	4
	紫外线杀菌
	浸没式 紫外线消毒器
设备电压：220V
	台
	12
	8500
	102000

	5
	循环泵
	100m3/h,H=6m  4KW
	台
	24
	5100
	122400

	6
	溶氧锥
(配套水泵)
	进出口直径：DN100
设计最大流量：60
	台
	12
	13600
	163200

	7
	射流器
	匹配氧锥使用
	个
	12
	800
	9600

	8
	空气源
臭氧发生器
	输入电源:220V/50HZ
额定功率:300W
	台
	12
	6300
	75600

	9
	溶气泵
	功率：0.55KW
额定扬程：40m
	台
	12
	5600
	67200

	10
	PLC控制柜
	每套系统一套独立电控箱，异常报警，实时反馈设备运行状态
	台
	12
	32100
	385200

	11
	生物填料
	75方水体/套
	m³
	900
	1800
	1620000

	12
	单排污鱼马桶
	De160
	个
	156
	540
	84240

	13
	地源热泵
	25匹养殖水源热泵，3HP循环泵
	套
	12
	55800
	669600

	14
	纳米陶瓷盘
	3片/池
	片
	468
	600
	280800

	15
	爆气盘
	4盘/池   
	盘
	624
	130
	81120

	16
	生化池 曝气
	主管90PVC管  支管40PVC管
	套
	12
	3200
	38400

	17
	空气悬浮机
	功率：7.5KW  电压：380V  
	台
	2
	35000
	70000

	18
	空气悬浮机
	功率：7.5KW电压：380V
	台
	2
	38000
	76000

	19
	氧气调节器
	　
	套
	156
	700
	109200

	20
	De200
	pvc
	根
	780
	144
	112320

	21
	De160
	pvc
	根
	480
	139
	66720

	22
	De110
	pvc
	根
	468
	68.5
	32058

	23
	De75
	pvc
	根
	255
	28.5
	7267.5

	24
	De63
	pvc
	根
	215
	21
	4515

	25
	De40
	pvc
	根
	900
	9.5
	8550

	26
	De40
	ppr
	根
	53
	38.5
	2040.5

	27
	De32
	ppr
	根
	195
	24.5
	4777.5

	28
	De20
	ppr
	根
	143
	10.5
	1501.5

	29
	De200变160三通
	pvc
	个
	312
	52.5
	16380

	30
	De160三通
	pvc
	个
	240
	33
	7920

	31
	De110三通
	pvc
	个
	120
	12
	1440

	32
	De200变110三通
	pvc
	个
	240
	49.5
	11880

	33
	De75变40三通
	pvc
	个
	180
	3.5
	630

	34
	De63三通
	pvc
	个
	120
	2.5
	300

	35
	De200弯头
	pvc
	个
	144
	50.5
	7272

	36
	De160弯头
	pvc
	个
	624
	24.5
	15288

	37
	De110弯头
	pvc
	个
	624
	8
	4992

	38
	De40弯头
	pvc
	个
	468
	0.9
	421.2

	39
	De110半弯
	pvc
	个
	60
	6
	360

	40
	De160半弯
	pvc
	个
	60
	18
	1080

	41
	De200蝶阀
	pvc
	个
	24
	343.5
	8244

	42
	De160球阀
	pvc
	个
	192
	211.5
	40608

	43
	De110球阀
	pvc
	个
	216
	54
	11664

	44
	De75球阀
	pvc
	个
	48
	18
	864

	45
	De63球阀
	pvc
	个
	48
	11
	528

	46
	De40球阀
	pvc
	个
	156
	5
	780

	47
	De32变20三通
	ppr
	个
	156
	3
	468

	48
	20弯头
	ppr
	个
	468
	1
	468

	49
	胶水
	2箱1套
	套
	12
	840
	10080

	50
	De200法兰盘
	PVC
	个
	48
	45
	2160

	51
	管道支架
	管道沟合计总长度420m
	米
	420
	410
	172200

	合计
	
	
	
	
	10880657


（3）液氧站概算表
	序号
	名称
	规格\参数\技术
	
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	液氧
	液氧低温储罐
	有效容积：30m³
工作介质: 液氧
工作压力：0.8 Mpa
	台
	2
	207900
	415800

	2
	
	空温式汽化器
	额定流量：300Nm³/h
工作压力：3.0 Mpa
	台
	2
	13700
	27400

	3
	
	自力式单路调压装置
	进口压力：0.8MPa
出口压力：0.3-0.6MPa
	台
	2
	10500
	21000

	4
	
	安装
	站内安装，安装材料：
1.Φ32×3不锈钢管道10米；4#角铁3米。
2.Φ32×3不锈钢弯头90℃的6个；Φ32×3不锈钢变径三通2个。
3.M12×80膨胀螺丝26个；Φ32重型塑料管卡5个。
4.DN25不锈钢外丝接头1个。
5.温度变送器带低温声光报警1台
	台
	2
	13700
	27400

	5
	　
	管路及安装
	主管32mm支管25mm主体材质ppr 
	项
	2
	5300
	10600

	合计
	
	
	
	
	
	502200



三、经费预算 
（一）资金来源。项目总投资1262.16万元，其中省、市财政配套资金540万元，实施主体自筹资金722.16万元。
（二）明细预算                           单位：万元
	实施内容
	数量
	单价
	总投资（万元）
	财政补助资金（万元）
	实施主体自筹资金（万元）

	圆形池10个及配套循环系统
	1
	123.88
	123.88
	53
	70.88

	方形池156个及配套循环系统
	6
	181.34
	1088.06
	466
	622.06

	液氧站2座（含配套管道）
	2
	25.11
	50.22
	21
	29.22

	合计
	
	
	1262.16
	540
	722.16


四、实施进度
本项目实施期限为12个月，时间自2026年5月起至2027年6月止，实施进度安排如下：
（一）前期准备（2026年5月-7月）：完成农业实施用地备案、规划设计等前期工作；
（二）规划与设计（2026年8月-12月）：完成厂房及土建等主体基础设施建设；同步推进暂养设施的详细设计工作；
（三）设施安装与集成（2026年12月-2027年3月）：进行暂养池安装、全套循环水系统、及管线的敷设与安装；
（四）调试与试运行阶段（2027年4月-5月）：完成所有系统的联动调试与试运行，组建初期运营团队。
（五）项目验收阶段（2027年6月）：收集整理项目资料，准备验收。
五、绩效目标
	序号
	绩效目标名称
	目标值
	评价指标
	标准值
	目标值制定说明

	1
	养殖水体
	5000
	≧5000立方米
	
	可供养殖水体

	2
	圆形养殖池及系统1套
	1
	≥1
	
	养殖系统包括微滤机，氧锥，紫
外线，生化池，水泵，进排水管道等

	3
	方形养殖池及系统6套
	6
	≥6
	
	养殖系统包括微滤机，氧锥，紫
外线，生化池，水泵，进排水管道等

	4
	带动就业
	5
	≥5
	
	提供劳动合同


六、组织管理
（一）项目组成员
	姓名
	单位
	职务
	学历
	联系电话
	项目承担职责

	刘晓芳
	南京游到佳渔业科技有限公司
	经理
	大专
	19155512621
	运营

	高雷
	南京游到佳渔业科技有限公司
	经理
	本科
	19291762778
	技术

	徐洪发
	南京游到佳渔业科技有限公司
	经理
	大专
	15222957957
	工程管理

	张玉荷
	南京游到佳渔业科技有限公司
	会计
	本科
	13770897218
	财务

	李小平
	南京游到佳渔业科技有限公司
	场长
	大专
	15240044688
	场长

	冯涛
	南京游到佳渔业科技有限公司
	主管
	大专
	15156975555
	设备主管

	陈玉火
	南京游到佳渔业科技有限公司
	部长
	本科
	18155522699
	销售


（二）管理责任人
	姓名
	单位
	职务
	学历
	联系电话
	项目承担职责

	史忠国
	南京游到佳渔业科技有限公司
	总裁
	本科
	18010899211
	全面负责
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